# Сводный отчет

# о ходе реализации муниципальных программ Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области по итогам 1 квартала 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» от 13.09.2021 № 546-П «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области» и постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск от 05 августа 2021 г № 445-П «Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области» в 2023 году реализуется 18 муниципальных  программ в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, образования, культуры, спорта,  инвестиций, муниципального имущества, финансов, социальной поддержки и защиты населения, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск».

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области» в 2022 году бюджетные ассигнования составили  194 268 783,37 руб.

Освоение бюджетных средств на 01 апреля 2022 года составило 38 724 833,76 руб. или 19,93% от планового показателя.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 6 874,60 | 1 642,37 | 23,89% | Средства выделены на 12 месяцев, выплаты по фактически отработанному времени |
| 2.Осуществление ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройство территории, приобретение оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | 400,00 | 400,00 | 100,00% | Средства выделены на 12 месяцев, договора оплачены в полном объеме |
| 3.Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций | 404,00 | 30,82 | 7,63% | оплата по договорам (подготовка к НУГ 2022/23гг) |
| 4.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных общеобразовательных организаций | 175,00 | 33,05 | 18,89% | оплата по договорам (подготовка к НУГ 2022/23гг) |
| 5.Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность | 16,60 | 0 | 0,00% | - |
| 6.Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | 927,10 | 0 | 0,00% | средства будут перераспределены на подготовку к НУГ, для выполнения предписаний надзорных органов |
| 7.Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 341,10 | 31,55 | 9,25% | оплата по договорам (подготовка к НУГ 2022/23гг) |
| 8.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 130,90 | 19,445 | 14,86% | оплата по договорам (подготовка к НУГ 2022/23гг) |
| 9.Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные организации | 20,00 | 0 | 0,00% | - |
| 10.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 90,17 | 15,75 | 17,47% | обеспечение государственных гарантий МОУ за январь-март 2022г |
| 11.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 167,70 | 0 | 0,00% | - |
| 12.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | 61,50 | 26,40 | 42,93% | выплаты отличникам учебы по приказу (1-е полугодие 11 чел.) |
| 13.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 35 718,00 | 6 817,02 | 19,09% | обеспечение государственных гарантий МДОУ за январь-март 2022г |
| 14.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | 130,60 | 5,00 | 3,83% | Средства выделены по потребности, оплачены договора по поступившему финансированию из областного бюджета |
| 15.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по финансовому обеспечению предоставления единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | 72,40 | 20,00 | 27,62% | единовременная выплата получена 1 педагогом МДОУ за 1й год работы |
| 16.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | 2 905,40 | 1 106,83 | 38,10% | компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачена за январь-февраль 2022г |
| 17.Обеспечение питанием воспитанников муниципальных образовательных организаций | 10 621,50 | 1 181,75 | 11,13% | Средства выделены на 12 месяцев, договора оплачены по финансированию |
| 18.Обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях горячим питанием | 2 585,95 | 122,83 | 4,75% | Средства выделены на 12 месяцев, договора оплачены в полном объеме по выставленным счетам на услуги по организации питания за январь-февраль 2022г |
| 19.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 7 489,75 | 691,47 | 9,23% | Средства выделены на 12 месяцев, договора оплачены в полном объеме по выставленным счетам на услуги по организации питания 1-4 кл за январь-февраль 2022г |
| 20.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 802,30 | 895,75 | 31,96% | субсидия выделена на 12 месяцев, обеспечение деятельности МБУ ДО "НДТ" за 3 месяца |
| 21.Содержание и обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций | 40,00 | 0 | 0,00% | - |
| 22.Подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные детские оздоровительные лагеря | 20,00 | 0 | 0,00% | - |
| 23.Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | 1 405,10 | 0 | 0,00% | выплаты по фактическим дето-дням летней оздоровительной компании |
| 24.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2 415,70 | 894,96 | 37,05% | Обеспечение деятельности за 3 месяца |
| 25.Организация хозяйственно-бытового обслуживания за счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 516,50 | 0 | 0,00% | Средства выделены на 12 месяцев, договора не заключены |
| 26.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных муниципальному учреждению «Отдел образования администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» | 26 771,78 | 8 958,95 | 33,46% | Обеспечение деятельности за 3 месяца |
| 27.Организация независимой оценки качества образования | 9,00 | 0 | 0,00% |  |
| 28.Проведение социально-значимых мероприятий | 200,00 | 6,96 | 3,48% | оплата по выставленным счетам и авансовым отчетам за проведенные мероприятия |
| 29.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 10,00 | 0 | 0,00% | - |
| 30.Выполнение ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций для организации центров «Точка Роста» | 500,00 | 88,05 | 17,61% | оплата по факту исполнения договора |
|  |  |  | 15,74% |  |

2.Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |  |  |
| 1.1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, % | 100 | 100 | - |  |
| 1.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 80 | 60 | 75% | Не выделены средства |
| 1.3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, % | 42 | 0 | 0% | Не выделены средства |
| 1.4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 75 | 75 | 100% |  |
| 1.5. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориетационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1.7. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1.8. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ед. | 5 | 5 | 100% |  |
| 1.9. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, ед. | 5 | 5 | 100% |  |
| 1.10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 108 | 224 | 207,4% | По фактическим данным |
| 1.11. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1.12. | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| 1.13. | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| 1.14. | Количество молодых специалистов, получающих меры социальной поддержки, чел. | 8 | 5 | 62,5% | В организациях образования работает 5 молодых специалистов |
| 1.15. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед. | 3 | 3 | 100% |  |
| 1.16. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом), чел. | 1500 | 704 | 47% |  |
| 1.17. | Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, ед. | 3 | 3 | 100% |  |
| 2.1. | доля (%) муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых, % | 100 | 80 | 80% | Потребность к капитальном ремонте |
| 2.2. | доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых, % | 100 | 80 | 80% | Потребность в капитальном ремонте |
| 2.3. | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, % | 100 | 65 | 65% | Организация питания за счет родительских средств |
| 2.4. | доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 2.5. | доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 2.6. | доля (%) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 2.7. | доля (%) образовательных организаций, на официальных сайтах которых в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 3.1. | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 50%, % | 81 | 80,3 | 99,1% |  |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, % | 20 | 20 | 100% |  |
| 4.1. | Доля обучающихся обще-образовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 70 | - | 100% | Летняя оздоровительная компания начинается 02.06.2022 |
| 5.1. | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 20 | 20 | 100% |  |
| 6.1. | Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| 6.2. | Доля участников культурно-образовательных мероприятий, % | 5 | 4 | 80% |  |
|  | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов Программы, % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  |  | 90,2% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 15,74+90,2/2= 53%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 15,74%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

- Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

1.	Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области, «Всеобуч по плаванию» по обучению детей плаванию мотивации их к безопасному и здоровому образу жизни. |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области. | 5563,47 | 4727,34 | 85% |  |
| 2.Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы объектов спорта и для занятий физической культурой и массовым спортом | 1527,0 |  | 0% |  |
|  |  |  | 42,5% |  |

2.Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля граждан муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Новоульяновск» (процентов) | 47 | 48,2 | 102,5% | В сентябре организованы дополнительно две баскетбольные группы в количестве 31 человека |
| 2.Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (процентов) | 82 | 82 | 100% |  |
| 3.Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Новоульяновск»Ульяновской области спортивными сооружениями , исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта(процентов) | 38,1 | 38,1 | 100% |  |
| 4.Доля тренеров на 1000 чел. населения, в общем количестве тренеров муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | 13 | 13 | 100% |  |
| 5.Количество проведённых спортивных , спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта муниципального, областного и Всероссийского уровня в соответствии с единым календарном планом спортивных , спортивно-массовых мероприятий и соревнований муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и единым областным календарным планом (единиц) | 150 | 153 | 102% | Непредусмотренные спортивные мероприятия Федерацией спорта по разным дисциплинам волейбол, баскетбол. |
| 6.Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (единиц) | 3,5 | 3,5 | 100% |  |
| 7.Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях , в общей численности детей 6-17 лет (единиц) | 610 | 536 | 87,9% | Отсутствия тренера в с. Криуши ввиду болезни |
| 8.Снижение травматизма среди учащихся | 0,03 | 0,03 | 100% |  |
| 9.Количество объектов спорта обеспеченных системой видеонаблюдения. | 100 | 65 | 65% | Показатель не выполнен в виду отсутствия финансирования |
| 10.Загруженность спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортсооружений в год. | 90 | 90 | 100% |  |
|  |  |  | 95,74% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 42,5+95,74/2= 69,12%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 42,5%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

3.Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

1. Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» |  |  |  |  |
| 1.Организация участия учащихся и педагогов во Всероссийских, Республиканских, Международных, региональных, областных конкурсах: проживание, питание, проезд, аккредитация, транспортные услуги, организационные взносы | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Договор заключен на 4,0тыс.руб. Остальные конкурсы, на которые заложены средства, проходят в сентябре-октябре. |
| 2.Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО Новоульяновская ДШИ имени Ю.Ф. Горячева | 1 030,9 | 0,0 | 0,0 | Договора заключены на всю сумму, но поставка товара и оплата ещё не прошли. |
| 2. Подпрограмма «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области» |  |  |  |  |
| 3.Обеспечение деятельности МАУК КДЦ «Браво» по реализации муниципального задания | 11 173,0 | 3 234,3 | 28,9% |  |
| 4.Проведение на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области массовых социально-значимых мероприятий (Проект «Творческие люди») | 1 000,0 | 99,9 | 10,0% | Основные финансово-затратные мероприятия (9 Мая и День Города) проходят во втором и третьем кварталах |
| 3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |  |  |  |  |
| 5.Комплектование библиотечных фондов: книги, мультимедийные издания | 74,4 | 15,0 | 20,2% |  |
| 6.Обслуживание электронной библиотеки: электронные ресурсы (НЭБ, Литрес) | 5,0 | 5,0 | 100,0% |  |
| 4. Подпрограмма «Основные направления развития учреждений культуры в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |
| 7.МАУК КДЦ «Браво»: - приобретение оргтехники, - приобретение реквизита для клубных формирований | 20,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 8.МУК «Новоульяновские библиотеки»: - приобретение мебели | 30,0 | 28,2 | 94% |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и доступной среды в учреждениях культурымуниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |  |  |  |  |
| 9.Мероприятия противопожарной безопасности в МАУК КДЦ «Браво» | 49,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 10.Мероприятия противопожарной безопасности вМУК «Новоульяновские библиотеки» | 26,0 | 9,5 | 36,5% |  |
| 11.Мероприятия противопожарной безопасности в МУ ДО Криушинская ДШИ | 10,0 | 2,0 | 20,0% |  |
| 12.Мероприятия противопожарной безопасности в МБУ ДО Новоульяновская ДШИ имени Ю.Ф. Горячева | 35,0 | 17,1 | 48,9% |  |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» |  |  |  |  |
| 13.Заработная плата с начислениями | 1 008,5 | 430,4 | 42,7% |  |
| 14.Прочие расходы | 145,2 | 136,3 | 93,9% |  |
| ИТОГО | 14 627,0 | 3 977,7 | 35,4% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество детей, обучающихся в образовательных организациях в сфере культуры, единиц | 441 | 415 | 94,1 |  |
| 2.Увеличение числа участников клубных формирований муниципальных домов культуры, человек | 391 | 283 | 72,3 |  |
| 3.Увеличение количества посещений, проводимых учреждениями клубного типа, тыс. единиц; | 88,27 | 6,0 | 7 |  |
| 4.Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс. единиц | 62,68 | 13,0 | 21 |  |
| 5.Увеличение количества посещений мероприятий, организованных образовательными организациями в сфере искусства, тыс. единиц | 2,35 | 0,5 | 21,3 |  |
| 6.Количество зданий отремонтированных учреждений культуры, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.Количество технически переоснащённых учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.Количество работников учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование или прошедших обучение на курсах повышения квалификации, единиц | 5 | 0 | 0 |  |
| 9.Количество учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности антитеррористической защищенности, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 24% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 35,4+24/2= 29,7%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 35,4%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

4. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установка дорожных знаков, их ремонт, обслуживание | 100,0 | 0 | 0% |  |
| 2.Нанесение дорожной разметки | 2 753,4 | 0 | 0% |  |
| 3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, тротуаров и иных искусственных дорожных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 41 280,6 | 0 | 0% |  |
| 4.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий | 13 600,0 | 10 914,8 | 80,2 |  |
|  |  |  | 20,0% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число лиц, погибших в результате ДТП | 1 | 0 | 100% | - |
| 2.Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП) | 5 | 0 | 100% | - |
| 3.Транспортный риск (общее количество ДТП) | 93 | 0 | 100% | - |
| 4.Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | 0,9 | 0,3 | 33,3% | - |
| 5.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 35 | 35 | 100% | - |
|  |  |  | 86,7% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 20,0+86,7/2= 53,3%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 20,0%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 14 550,0 | 300,0 | 2,1 | - |
|  |  |  | 2,1% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Расселяемая площадь | 3 643,7 | 0 | 0% | - |
| 2.Количество переселенных жителей | 221 | 0 | 0% | - |
|  |  |  | 0% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 2,1+0/2= 1,0%.

Выводы

- Целевые индикаторы не выполнены.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 2,1%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 822,22 | 552,11 | 67,1 |  |
| 2.Содержание кладбищ | 118,0 | 0 | 0 |  |
| 3.Подготовка проектной документации на строительство и модернизация сетей наружного освещения | 239,27 | 236,74 | 97,9 |  |
| 4.Ремонт муниципального жилого помещения по адресу: г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10, кв. 18 | 30,00 | 0 | 0 |  |
| 5.Подготовка проектной документации на строительство водопровода на с. Криуши от центрального водопровода с. Смородино - г. Новоульяновск | 1 020,85 | 1 010,75 | 99 |  |
|  |  |  | 52,8% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общая протяженность уличного освещения | 38 020 | 37 971 | 99,9% |  |
| 2.Доля соответствия объектов внешнего благоустройства существующим нормативам | 90 | 80 | 88,9% |  |
| 3.Площадь территории мест захоронений, на которой выполнены работы по благоустройству | 12 | 12 | 100% |  |
| 4.Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | 1 | 0 | 0% |  |
| 5.Снижение количества водопроводных сетей, требующих замены | 0,5 | 0,3 | 60% |  |
| 6.Обеззараживание питьевой воды в городе Новоульяновске | 85 | 85 | 100% |  |
| 7.Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод | 720 | 720 | 100% |  |
|  |  |  | 92,7% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 52,8+92,7/2= 72,75%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 52,8%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды                                 и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оборудование контейнерных площадок | 29,46 | 0 | 0 | - |
| 2.Размещение твердых коммунальных отходов | 35,0 | 20,0 | 57,1 | - |
| 3.Спил аварийных деревьев, обрезка деревьев | 772,4 | 599,0 | 77,5 | - |
|  |  |  | 44,9% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов (%) | 16,54 | 13 | 78,6% | - |
| 2.Объём твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (куб.м) | 45,6 | 10 | 21,9 |  |
| 3.Количество обустроенных контейнерных площадок (ед) | 15 | 0 | 0% | Недостаточное финансирование |
| 4.Количество благоустроенных родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения (ед) | 1 | 1 | 100% | - |
| 5.Снижение количества аварийных деревьев (ед) | 50 | 115 | 230% | - |
| 6.Количество высаженных деревьев (ед) | 120 | 0 | 0% | 0 |
| 7.Количество высаженных кустарников (ед) | 40 |  |  | 0 |
| 8.Количество высаженных цветов (ед) | 17000 | 0 | 0% | Запланировано мероприятие на 2 квартал 2022 года |
|  |  |  | 53,8% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 44,9+53,8/2= 49,35%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 44,9%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики                   в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий. | 1 762,37 | 0 | 0 | - |
| 2.Проведение спортивных мероприятий для молодёжи: турнир по футболу, баскетболу, волейболу. | 1,50 | 0 | 0 | - |
| 3.Проведение Дня Призывника | 3,00 | 0 | 0 | - |
| 4.Проведение Дня Молодёжи | 4,00 | 0 | 0 | - |
| 5.Проведение комплекса новогодних тематических вечеров для молодёжи | 1,50 | 0 | 0 | - |
|  | 1 772,37 | 0 | 0 |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество молодых семей, которым оказана поддержка на приобретение жилого помещения, или строительство объекта индивидуального жилищного строительства. | 3 | 0 | 0 | - |
| 2.Доля молодых людей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи,% | 8 | 0 | 0 | - |
| 3.Доля молодых людей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) в общем количестве молодежи, % | 4 | 0 | 0 | - |
| 4.Доля молодых людей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, % | 7 | 7 | 100% | - |
| 5.Количество молодых людей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, чел. | 35 | 35 | 100% | - |
|  |  | 8,4% |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило:                  0+8,4/2= 4,2%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 0%.

- Предложения

1. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение жилищных условий | 18,36 | 0 | 0 | - |
| Благоустройство территории памятника участникам Великой Отечественной Войны и территории памятника участникам войны в Афганистане | 79,7 | 78,7 | 98,7 | - |
|  |  |  | 49,3% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий                                    в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, проживающие в сельской местности | 1 | 0 | 0 | - |
| Количество сохраненных и восстановленных природных ландшафтов и историко-культурных памятников и благоустроенных сельских общественных территорий для организации досуга, общения и отдыха | 1 | 1 | 100% | - |
|  |  |  | 50% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 49,3+50/2= 49,6%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 49,3%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

10. Муниципальная программа «Забота»

1.	Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа | 0 | 0 | 0 | Полномочия по данной выплате переданы в Министерство здравоохранения |
| 2.Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области | 20,0 | 4,0 | 20 |  |
| 3.Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 180,0 | 13,0 | 7,2 |  |
| 4.Организация и проведение социально значимых мероприятий по улучшению социально-экономического положения граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов с вручением подарков, | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| 5.Организация и проведение социально значимых мероприятий по улучшению социально-экономического положения семей с детьми с вручением подарков, в том числе: - для семей с детьми в рамках акции «Роди патриота в День России»; - для семей с детьми в рамках акции «Помоги собраться в школу»; торжественные регистрации новорожденных детей; обеспечение новогодними подарками детей из нуждающихся семей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской | 100,0 | 0 | 0 | - |
| 6.Организация и создание условий для доступного посещения инвалидами приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области. | 10,0 | 0 | 0 | - |
| 7.Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 800,0 | 123,26 | 15,4 | - |
| 8.Организация и оплата временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 160,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | 17,8 |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число лиц, получивших денежную выплату в связи с хроническим заболеванием почек и необходимостью процедуры гемодиализа | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.Число беременных женщин, признанных малоимущими и получивших денежную выплату | 8 | 2 | 25% | - |
| 3.Число лиц, получивших денежную выплату в связи с трудной жизненной ситуацией | 10 | 5 | 50% |  |
| 4.Вовлечение граждан старшего поколения в активное долголетие, % | 60 | 45 | 75% | Ограничения, связанные с короновирусной инфекцией |
| 5.Охват семей с детьми проводимыми социально значимыми мероприятиями по улучшению их социально-экономического положения, чел. | 500 | 500 | 100% | - |
| 6.Общее количество рожденных в календарном году, чел | 144 | 28 | 19,4% |  |
| 7.Общее количество рождений в календарном году первых детей, чел | 38 | 10 | 26,3% |  |
| 8.Общее количество рождений в календарном году вторых детей, чел. | 64 | 13 | 20,3 |  |
| 9.Общее количество рождений в календарном году третьих и последующих детей, чел. | 49 | 5 | 10,2% |  |
| 10.Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, доступной для посещения инвалидами, шт. | 1 | 1 | 100% | - |
| 11.Охват бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 100 | 100 | 100% | - |
| 12.Число участников временной занятости школьников от 14 до 18 лет, чел. | 100 | 100 | 100% | - |
|  |  |  | 52,2% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило:                  17,8+52,2/2= 35%.

Выводы

1. Целевые индикаторы выполнены частично.

2. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 17,8%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

11. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Изготовление презентационного материала | 20,0 | 20,0 | 100 | - |
| 2.Функционирование АНО «ЦРП в г.Новоульяновске» | 580,0 | 580,0 | 100 | - |
|  |  |  | 100% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рост объема инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 100 (план 563,0) | 27,5 | 4,9% | - |
| 2.Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 0,1 | 0,1 | 100% | - |
| 3.Увеличение количества рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к предыдущему году, ед. | 0,1 (план 234) | 73 | 31% | - |
|  |  |  | 45,3% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 100+45,3/2= 72,6%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 100%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по дворовым территориям: - проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; - выполнение проектных работ (разработка дизайн проектов) - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - оборудование парковок (парковочных мест); - озеленение территорий; строительство тротуаров; - установка малых архитектурных форм; | 9 223,47 | 9 206,14 | 99,8 | - |
|  |  |  | 99,8% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания на благоустроенной территории | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городской парк), подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | 66 | 4 | 6,1 | - |
|  |  |  | 35,4% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 99,8+35,4/2= 67,6%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 99,8%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация работ по проведению рыночной оценки | 400,0 | 381,5 | 95,4 | - |
| 2.Оплата коммунальных услуг за имущество, находящееся в муниципальной казне | 1 266,7 | 241,7 | 19 | заблокирован счет, оплата пока невозможна |
| 3.Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности МУ КУМИЗО МО «Г. Новоульяновск» | 69,3 | 0 | 0 | заблокирован счет, оплата пока невозможна |
|  |  |  | 38,1% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от управления и распоряжения муниципальным имуществом Ульяновской области | 100 | 70 | 70% | - |
| 2.Доля земельных участков, прошедших рыночную оценку, к общему количеству земельных участков, подлежащих такой оценке | 30 | 5 | 16,7% | - |
| 3.Доля объектов капитального строительства, прошедших рыночную оценку, к общему количеству объектов капитального строительства, подлежащих такой оценке | 50 | 7 | 14% | - |
| 4.Степень выполнения муниципальных услуг | 100 | 100 | 100% | - |
|  |  |  | 50,2% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 38,1+50,2/2= 44,1%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 38,1%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры                   в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Праздничное оформление территории муниципального образования | 300,00 | 164,9 | 55 |  |
|  |  |  | 55% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество благоустроенных и отремонтированных памятников и других мемориальных объектов, в том числе прилегающих к ним территорий | 6 | 2 | 33,3% | - |
| 2.Количество праздников обеспеченных мероприятиями по архитектурному оформлению муниципального образования | 3 | 1 | 33,3% | - |
| 3.Количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1 | 0 | 0 | - |
| 4.Количество созданных рабочих мест для ведения в эксплуатации ГИСОГД | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  |  | 41,6% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 55+41,6/2= 48,3%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 55%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

15. Муниципальная программа «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых Администрацией муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приобретение персональных компьютеров, оргтехники, средств связи и периферийного оборудования. Приобретение инструмента, комплектующих и материалов, необходимых для ремонта персональных компьютеров, оргтехники и периферийного оборудования | 271 | 161,2 | 59 | - |
| 2.Приобретение коммутаторов, маршрутизаторов и кабеля связи. Приобретение инструмента и расходного материала, необходимого для монтажа и подключения к сети кабеля связи | 10 | 2,8 | 28 | - |
| 3.Приобретение программно-аппаратных средств защиты информации и средств криптографической защиты информации, обеспечивающих безопасность информации и персональных данных | 50 | 23,6 | 47 | - |
| 4.Продление аренды хостинга, доменного имени, лицензии системы управления сайтом «1С Битрикс», техническое обслуживание официального сайта Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | 20 | 0 | 0 | - |
| 5.Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft Windows | 35 | 0 | 0 | - |
| 6.Приобретение и установка на персональные компьютеры работников отечественных операционных систем и офисных пакетов | 35 | 0 | 0 | - |
| 7.Приобретение программного обеспечения «справочно- информационная база», включенного в реестр российского программного обеспечения | 160 | 152,9 | 95 | - |
| 8.Приобретение (продление) сертифицированного антивирусного лицензионного программного обеспечения, включенного в реестр российского программного обеспечения | 19 | 19 | 100 | - |
|  |  |  | 41,1 |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля персональных компьютеров, оргтехники, средств связи и периферийного оборудования, установленные на рабочих местах, со сроком эксплуатации менее 5 лет, % | 45 | 40 | 88,9 | - |
| 2.Время доступа в локальную сеть и сеть «Интернет», дней | 365 | 365 | 0 | - |
| 3.Доля персональных компьютеров, используемых для работы в государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и информационных системах персональных данных, имеющие необходимые средства защиты информации, % | 55 | 52 | 94,5 | - |
| 4.Время доступности официального сайта Администрации в сети «Интернет», дней | 365 | 365 | 0 | - |
| 5.Количество приобретенных лицензионных продуктов Microsoft Windows, ед. | 2 | 0 | 0 | - |
| 6.Доля персональных компьютеров с установленными отечественными операционными системами и офисными пакетами, % | 2 | 0 | 0 | - |
| 7.Доля работников, имеющих доступ к справочно-информационной базе, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 8.Доля персональных компьютеров с установленным сертифицированным антивирусным программным обеспечением, % | 100 | 100 | 0 | - |
|  |  |  | 23 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 41,1+23/2= 32,0%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 41,1%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

16. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, исполнявшим полномочия депутата на постоянной основе, полномочия выборного должностного лица на постоянной основе и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск» | 1 072,7 | 145,1 | 13,5 |  |
| 2.Организация и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры | 15,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | 6,7% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение числа муниципальных служащих (работников), прошедших обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, профессиональное развитие муниципальных служащих (работников), % | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.Увеличение количества вовлечённых в корпоративную культуру | 80 | 20 | 100 | - |
|  |  |  | 50% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 6,7+50/2= 28,3%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 6,7%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

17. «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности  на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание и модернизация системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах. Текущий ремонт системы экстренного оповещения населения | 130,0 | 87,5 | 67,3 | - |
| 2.Опашка населенных пунктов | 10,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | 33,6% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Снижение общего числа зарегистрированных преступлений (на 10%). | 97 | 95 | 98% | - |
| 2. Снижение уровня числа несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению на 10%. | 98 | 94 | 96% | - |
| 3. Охват обучающихся всех образовательных организаций муниципального образования добровольным тестированием на предмет своевременного выявления немедицинского потребления наркотиков (медицинское тестирование - ГУЗ «НГБ им. А.Ф. Альберт» (по согласованию) (%) | 100 | 100 | 100% | - |
| 4. Оснащение ДДС экстренных оперативных служб «01», «03» и ЕДДС Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области автоматизированными рабочими местами для интеграции в Систему-112 (%) | 6 | 6 | 100% | - |
| 5. Создание Системы-112 в полном объеме в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области. (%) | 90 | 90 | 100% | - |
|  |  |  | 99,6% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 33,6+99,6/2= 66,6%.

Выводы

1.Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 33,6%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

1. Реализация мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освоения | Причины невыполнения, планируемые пути освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Основное мероприятие «Ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятия проводились без использования финансовых средств. Сэкономленные средства будут перераспределены на первоочередные расходы в связи с нехваткой средств. |
| 2.Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МУ «Финансовый отдел муниципального образования «Город Новоульяновск» | 4 000,9 | 953,4 | 23,8 | Средства будут освоены до конца 2022 года |
|  |  |  | 23,8% |  |

- Оценка достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее – МО «Город Новоульяновск») % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в результате межведомственного взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления МО «Город Новоульяновск по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой грамотности населения МО «Город Новоульяновск» тыс. руб. | 4 017,0 | 863,01 | 21,5 |  |
| 3.Численность граждан МО «Город Новоульяновск», принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, чел. | 5 454 | 1 637 | 30 |  |
| 4.Количество проведенных уроков с привлечением специалистов исполнительных органов местного самоуправления МО «Город Новоульяновск», федеральных и региональных структур, целью которых является обучение населения МО «Город Новоульяновск» основам финансовой, в том числе налоговой грамотности | 20 | 5 | 25 |  |
|  |  |  | 19,1% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективности муниципальной программы составило: 23,8+19,1/2= 21,4%.

Выводы

- Целевые индикаторы выполнены частично.

- Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 23,8%.

- Предложения

- Продолжить реализацию муниципальной программы  в 2022 году                     и максимально достичь реализации целевых индикаторов и освоение лимитов, предусмотренных муниципальной программой.